## backlog
Сумма всех работ: 8
№ п/п | Задача | Оценка | Пришла | Ушла
1 | Скачать Docker | 1 | 0 | 1
2 | Выяснить что с виртуализацией, включить её | 2 | 0 | 1
3 | Установить Docker | 1 | 0 | 2
4 | Скачать и развернуть первый контейнер | 2 | 0
5 | Найти ошибку в запуске Docker, устранить её | 2 | 1 | 2

## calcs
| Исходное количество работы: |  |  | 6
|  | Последний спринт: |  | 2
Средняя скорость выполнения:
Средняя скорость поступления
Осталось работы:
N | Sprint | Ушло | Пришло | Выполнение | Добавление
-2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
-1 | 1 | 3 | 2 | 3 | -2
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2
1 | 3 |  |  | #N/A | #N/A
2 | 4 |  |  | #N/A | #N/A
3 | 5 |  |  | #N/A | #N/A
4 | 6 |  |  | #N/A | #N/A
5 | 7 |  |  | #N/A | #N/A